## Лист1
Проект | Родительская задача | Задача/Подзадача | Вопросы | Вид работ | Продолжительность | Реальная продолжительность | Описание
Kanban (Подписка) | Упоминание об изменении тарифа в уведомлении о новой записи | Разработка технического задания на модификацию функционала записи на сервис: в уведомление менеджерам о новой записи клиента добавлено упоминание об изменении тарифа с целью своевременной доставки новых шин в тсц | Не очень понятно как связано изменение тарифа и своевременная доставка?- менеджеры заказывают доставку шин, кооторые выбрал клиент , чтобы их привезли в тсц; а если клиент выбрал до записи другие шины, то нужно срочно заказать доставку новых шин и отменить доставку старых | Сбор и/или анализ требований заказчика, разработка технического задания | 3 | 3
Kanban (Подписка) | Упоминание об изменении тарифа в уведомлении о новой записи | Модификация функционала записи на сервис на бэкенд части веб-портала: в уведомление менеджерам о новой записи клиента добавлено упоминание об изменении тарифа с целью своевременной доставки новых шин в тсц |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 8 | 8
Kanban (Подписка) | Упоминание об изменении тарифа в уведомлении о новой записи | Тестирование модификации функционала записи на сервис: в уведомление менеджерам о новой записи клиента добавлено упоминание об изменении тарифа с целью своевременной доставки новых шин в тсц |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 2 | 2
Kanban (Подписка) | Прикрутить к скоррингу проверку в реестре банкротов | Разработка технического задания на модификацию функционала скоринга: добавление к скорингу новой проверки в реестре банкротов с целью уменьшения количества потенциальных неплательщиков | реестр банкротов это отдельный сайт или эта проверка в сторонней системе скоринга? Если сторонний, то надо добавить - нет ,у IDX , которыми мы пользуемся есть много разных проверок, мы периодически по просьбе менеджеров добавляем новые, это проверка IDX, которой мы будем пользоваться | Сбор и/или анализ требований заказчика, разработка технического задания | 12 | 12 | Ветка: https://feature-check-bankrupt-dashboard.dev2.koleso.ru/ ТЗ
Kanban (Подписка) | Прикрутить к скоррингу проверку в реестре банкротов | Модификация функционала скоринга на бекенд части веб-портала: добавление к скорингу новой проверки в реестре банкротов с целью уменьшения количества потенциальных неплательщиков |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 30 | 30 | Ветка: https://feature-check-bankrupt-dashboard.dev2.koleso.ru/ ТЗ
Kanban (Подписка) | Прикрутить к скоррингу проверку в реестре банкротов | Тестирование модификации функционала скоринга: добавление к скорингу новой проверки в реестре банкротов |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 10 | 10 | Ветка: https://feature-check-bankrupt-dashboard.dev2.koleso.ru/ ТЗ
Kanban (Подписка) | Доп логика в проверках скоринга: если от OKB в ответе получен resultCode -25, то отправляем запрос в FinScoringFico | Разработка технического задания на модификацию функционала скоринга: если сервис финансового скоринга клиента ОКБ Qiwi не отвечает, использовать сервис финансового скоринга FICO в связи с нестабильной работой сервиса финансового скоринга клиента ОКБ Qiwi. |  | Сбор и/или анализ требований заказчика, разработка технического задания | 5 | 5
Kanban (Подписка) | Доп логика в проверках скоринга: если от OKB в ответе получен resultCode -25, то отправляем запрос в FinScoringFico | Модификация функционала скоринга на бекенд части веб-портала: если сервис финансового скоринга клиента ОКБ Qiwi не отвечает, использовать сервис финансового скоринга FICO |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 12 | 12
Kanban (Подписка) | Доп логика в проверках скоринга: если от OKB в ответе получен resultCode -25, то отправляем запрос в FinScoringFico | Тестирование модификации функционала скоринга: если сервис финансового скоринга клиента ОКБ Qiwi не отвечает, использовать сервис финансового скоринга FICO |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 3 | 3
Kanban (Подписка) | Добавить кнопку "не нашел подходящее время"? обратитесь к менеджеру и вотцап | Модификация дизайна экрана выбора временного слота в блоке Записи на сервис: если все временные слоты заняты, на экране отображается кнопка перехода в чат с менеджером, для перехода на запись клиента вручную |  | Дизайн и макетирование интерфейса веб-портала | 3 | 3
Kanban (Подписка) | Добавить кнопку "не нашел подходящее время"? обратитесь к менеджеру и вотцап | Разработка технического задания на модификацию функционала отображения временных слотов, если все они заняты: на экране должна отображаться кнопка перехода в чат с менеджером, для перехода на запись клиента вручную |  | Сбор и/или анализ требований заказчика, разработка технического задания | 5 | 5
Kanban (Подписка) | Добавить кнопку "не нашел подходящее время"? обратитесь к менеджеру и вотцап | Модификация функционала отображения временных слотов на фронтенд части веб-портала: если все слоты заняты, на экране должна отображаться кнопка перехода в чат с менеджером |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 8 | 8
Kanban (Подписка) | Добавить кнопку "не нашел подходящее время"? обратитесь к менеджеру и вотцап | Тестирование модификации функционала отображения временных слотов: если все слоты заняты, на экране должна отображаться кнопка перехода в чат с менеджером |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 2 | 2
Kanban (Подписка) | Фронт/Баг TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'focus') | Модификация функционала ввода кода из смс в блоке Авторизация на фронтенд части веб-портала для исправления ошибки: курсор автоматически не устанавливается в окне ввода первой цифры |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 5 | 5
Kanban (Подписка) | Фронт/Баг TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'focus') | Тестирование модификации функционала ввода кода из смс в блоке Авторизация после исправления ошибки: курсор автоматически не устанавливается в окне ввода первой цифры |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1
Kanban (Подписка) | Релиз 08.04. | Полное регрессионное тестирование в контурах разработки и тестирования: 1. модификации функционала записи на сервис: в уведомление менеджерам о новой записи клиента добавлено упоминание об изменении тарифа с целью своевременной доставки новых шин в тсц 2. модификации функционала скоринга: добавление к скорингу новой проверки в реестре банкротов 3. модификации функционала скоринга: если сервис финансового скоринга клиента ОКБ Qiwi не отвечает, использовать сервис финансового скоринга FICO 4. модификации функционала отображения временных слотов: если все слоты заняты, на экране должна отображаться кнопка перехода в чат с менеджером 5. модификации функционала ввода кода из смс в блоке Авторизация после исправления ошибки: курсор автоматически не устанавливается в окне ввода первой цифры |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 17 | 17
Kanban (Подписка) | 404 при загрузке фото шин | Модификация функционала отображения фотографий шин в блоке Каталог на бэкенд части веб-портала для исправления ошибки недоступности фотографий при просмотре клиентом каталога |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 5 | 5 | https://sentry.svrauto.ru:9000/organizations/subscription/issues/3007/?environment=staging&query=is%3Aunresolved&referrer=issue-stream&statsPeriod=7d&stream_index=2 В стейдже не загружаются фотографии шин, в деве всё ок https://api.weeek.net/ws/547370/files/9bc5c274-3b03-440b-827c-5e1fec9fbcab ФР: Фотографии шин не загружаются либо их нет ОР: Фотографии шин если они есть - загружаются
Kanban (Подписка) | 405 при загрузке фото шин | Тестирование модификации функционала отображения фотографий шин в блоке Каталог после исправления ошибки недоступности фотографий при просмотре клиентом каталога |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1
Kanban (Подписка) | Сортировка записей в админке по дате ШМ/сервиса, а не по дате добавления (по убыванию) | Модификация функционала сортировки записей на сервис в административной панели на бекенд части веб-портала: сделана сортировка по дате записи, а не по дате добавления с целью повышения удобства работы менеджеров с записями |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 5 | 5
Kanban (Подписка) | Сортировка записей в админке по дате ШМ/сервиса, а не по дате добавления (по убыванию) | Тестирование модификации функционала сортировки записей на сервис в административной панели: сделана сортировка по дате записи, а не по дате добавления с целью повышения удобства работы менеджеров с записями |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1
Kanban (Подписка) | у клиента в очереди несколько транзакций- остановить списания после первой неудачи | Разработка технического задания на модификацию функционалов автоматического списания задолженности и списания задолженности по кнопке в административной панели в блоке Оплата: если у клиента нужно списать несколько платежей, и по одному из платежей списание завершается со статусом "Неуспешно", нужно остановить все последующие списания, так как скорее всего все они завершатся со статусом "Неуспешно". | Добавьте пжл название кнопки и ошибки - кнопка уже сделана давно, переформулировала задачу; по поводу ошибок - мы их получаем из API Сбер их может быть штук 25 разных - мы останавливаем списания при получении любой из этих 25 ошибок | Сбор и/или анализ требований заказчика, разработка технического задания | 8 | 8 | Ветка: https://feature-payments-stop-on-fail-dashboard.dev2.koleso.ru/ Сделали доработки для двух функционалов: списание задолженности по кнопке в админке - если у клиента есть несколько неоплаченных задолженностей, то после получения ошибки от сбера по какой либо задолженности списания прекращаются tryPay: Логика: 1)Получаем тарифы со статусами active и not_fully_paid, где есть неоплаченные транзакции 2)Для каждого такого тарифа отрабатывает логика, аналогичная оплатам задолженностей клиента через приложение: - Сортируем транзакции от старых к новым, первой пытаемся оплатить самую старую - Как только одна из транзакций создалась failed - выходим и переходим к следующему тарифу - Если все задолженности списаны успешно, проверяем не нужно ли сгенерировать финальный акт и т.п
Kanban (Подписка) | у клиента в очереди несколько транзакций- остановить списания после первой неудачи | Модификация функционалов автоматического списания задолженности и списания задолженности по кнопке в административной панели в блоке Оплата на бекенд части веб-портала: если у клиента нужно списать несколько платежей, и по одному из платежей списание завершается ошибкой, нужно остановить все последующие списания, так как скорее всего все они завершатся с ошибкой. |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 27 | 27
Kanban (Подписка) | у клиента в очереди несколько транзакций- остановить списания после первой неудачи | Тестирование модификации функционалов автоматического списания задолженности и списания задолженности по кнопке в административной панели в блоке Оплата: если у клиента нужно списать несколько платежей, и по одному из платежей списание завершается ошибкой, нужно остановить все последующие списания |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 9 | 9
Kanban (Подписка) | Бек/"Завис" клиент | Модификация функционала формирования финального акта приема-передачи после досрочной оплаты подписки на бекенд части веб-портала для исправления ошибки: при изменении статуса тарифа клиента на "финальный акт", финальный акт приема-передачи не был сформирован | Финальный акт не был выгружен? - поправила задачу | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 6 | 6
Kanban (Подписка) | Бек/"Завис" клиент | Тестирование модификации функционала формирования финального акта приема-передачи после досрочной оплаты подписки после исправления ошибки: при изменении статуса тарифа клиента на "финальный акт", финальный акт приема-передачи не был получен |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 2 | 2
Kanban (Подписка) | Логика генерации номера карты лояльности | Разработка технического задания на модификацию функционала генерации номера карты лояльности для случаев переоформления тарифа: добавление проверки, есть ли номер карты лояльности в системе "Redis" перед сохранением нового номера и очистка номера карты лояльности после завершения тарифа; для того, чтобы новый номер карты лояльности сохранялся только в случае оформления клиентом новой подписки после завершения старой |  | Сбор и/или анализ требований заказчика, разработка технического задания | 3 | 3 | Ветка: https://fix-loyality-card-gen-logic-dashboard.dev2.koleso.ru/
Kanban (Подписка) | Логика генерации номера карты лояльности | Модификация функционала генерации номера карты лояльности на бекенд части веб-портала для случаев переоформления тарифа: добавление проверки, есть ли номер карты лояльности в системе "Redis" перед сохранением нового номера и очистка номера карты лояльности после завершения тарифа; для того, чтобы новый номер карты лояльности сохранялся только в случае оформления клиентом новой подписки после завершения старой |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 6 | 6
Kanban (Подписка) | Логика генерации номера карты лояльности | Тестирование модификации функционала генерации номера карты лояльности для случаев переоформления тарифа: добавление проверки, есть ли номер карты лояльности в системе "Redis" перед сохранением нового номера и очистка номера карты лояльности после завершения тарифа |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 2 | 2
Kanban (Подписка) | Мониторинг консольных команд в sentry | Проведение анализа отображения в системе "Sentry" ошибок в работе команд, работающих по расписанию: загрузки остатков шин, автоматического списания ежемесячной оплаты и задолженности, проверки наличия на складах шин, сохраненных клиентом для выявления списка доработок | Не поняла как это "шины сохраненные клиентом"? - клиент сохраняет тариф с выбранным вариантом шин, которые он хочет купить по подписке | Сбор и анализ данных для формирования перечня необходимых доработок | 5 | 5
Kanban (Подписка) | Мониторинг консольных команд в sentry | Модификация функционала отображения в системе "Sentry" ошибок в работе команд, работающих по расписанию на бекенд части веб-портала: добавлено отображение ошибок команды проверки наличия на складах шин сохраненных клиентом |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 10 | 10
Kanban (Подписка) | Мониторинг консольных команд в sentry | Тестирование модификации функционала отображения в системе "Sentry" ошибок в работе команд, работающих по расписанию: добавлено отображение ошибок команды проверки наличия на складах шин сохраненных клиентом |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 2 | 2
Kanban (Подписка) | IDX/сделать resultMessage необязательным в ответе | Модификация функционала обработки ответов системы IDX в блоке Скоринг на бекенд части веб-портала: обработка параметра "Сообщение об ошибке" сделана необязательным, так как в ответах некоторых методов такой параметр не передается и ранее это вызывало ошибку | добавить ошибку - так мы же не обрабатываем поле , кот называется "сообщение об ошибке" , пусть будет "Информация не найдена" | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 6 | 6 | причина - в ответе getInnFast в случае resultCode -100 (ИНН не найден) может не быть resultMessage , решено для всех методов сделать resultMessage необязательным
Kanban (Подписка) | IDX/сделать resultMessage необязательным в ответе | Тестирование модификации функционала обработки ответов системы IDX в блоке Скоринг : обработка параметра "Сообщение об ошибке" сделана необязательным, так как в ответах некоторых методов такой параметр не передается и ранее это вызывало ошибку |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 2 | 2
Kanban (Подписка) | Значение поля gender=f у клиентов мужского пола | Проведение анализа базы данных раздела "Клиенты" для устранения ошибки: у некоторых клиентов мужского пола пол указан как женский |  | Сбор и анализ данных для формирования перечня необходимых доработок | 4 | 4 | в бд прод у некоторых клиентов мужского пола значение поля gender - f нужно поресерчить на тех паспортах, которые у нас есть, может ли idx возвращать некорректное значение https://api.weeek.net/ws/547370/files/9bbc116b-e71c-416f-b5bf-959c5798e2ed
Kanban (Подписка) | Значение поля gender=f у клиентов мужского пола | Модификация функционала сохранения пола клиента в блоке Скоринг на бекенд части веб-портала для устранения ошибки: у некоторых клиентов мужского пола пол указан как женский |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 5 | 5 | у некоторых мужчин в бд прод стоит женский пол https://api.weeek.net/ws/547370/files/9bbc1121-901e-432d-80d9-f836e83d7951
Kanban (Подписка) | Значение поля gender=f у клиентов мужского пола | Тестирование модификации функционала сохранения пола клиента в блоке Скоринг после устранения ошибки: у некоторых клиентов мужского пола пол указан как женский |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1
Kanban (Подписка) | отключить Нижний новгород Ореховскую от подписки | Модификация функционала отображения списка сервисных центров в блоке Запись на сервис на бекенд части веб-портала для отключения показа тсц на ул.Ореховская, Нижний Новгород в связи с тем, что тсц перестал обслуживать клиентов |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 3 | 3 | проверять нужно сразу на дев ветке
Kanban (Подписка) | отключить Нижний новгород Ореховскую от подписки | Тестирование модификации функционала отображения списка сервисных центров в блоке Запись на сервис для отключения показа тсц на ул.Ореховская, Нижний Новгород в связи с тем, что тсц перестал обслуживать клиентов |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1 | у них та же ситауция, что в Самаре, завтра у них клиент, после можно отключать
Kanban (Подписка) | Доработки команды парсинга шин и ендпойнта tires/brands (доработка фильтра по брендам (параметрам)) | Разработка технического задания на модификацию функционала фильтра по брендам шин в блоке Каталог: при загрузке нового файла с данными шин в базу данных удалять данные по шинам, не найденные в этом файле для отображения в фильтре по брендам только тех брендов, которые есть в продаже в текущий момент |  | Сбор и/или анализ требований заказчика, разработка технического задания | 3 | 3 | Ветка: нужно будет сравнить кол-во вариантов шин в tires/find на ветке и в дев/прод (как обычно) -на ветке может быть меньше - там реже обновляются остатки проверить список брендов для фильтра - там не должно быть таких названий как Волн Шз, Кир Шз (не 100%, что таких названий не будет)
Kanban (Подписка) | Доработки команды парсинга шин и ендпойнта tires/brands (доработка фильтра по брендам (параметрам)) | Модификация функционала фильтра по брендам шин в блоке Каталог на бекенд части веб-портала: при загрузке нового файла с данными шин в базу данных удалять данные по шинам, не найденные в этом файле для отображения в фильтре по брендам только тех брендов, которые есть в продаже в текущий момент |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 20 | 20 | Задача выросла из ресерча в задаче Актуализировать список брендов как в Колесе Сейчас в табл tire_models не удаляются данные шин и есть шины, которых нет в nomen_tires, соотв-но для таких шин не обновляются название бренда и марки из файла Колеса -> из за этого в фильтре по брендам есть дубли названий брендов на русском и названия - Волн ШЗ. Кир ШЗ-> проблема должна частично решиться после релиза фичи (из фильтра по брендам должны исчезнуть бренды вида Волн ШЗ. Кир ШЗ)
Kanban (Подписка) | Доработки команды парсинга шин и ендпойнта tires/brands (доработка фильтра по брендам (параметрам)) | Тестирование модификации функционала фильтра по брендам шин в блоке Каталог: при загрузке нового файла с данными шин в базу данных удалять данные по шинам, не найденные в этом файле для отображения в фильтре по брендам только тех брендов, которые есть в продаже в текущий момент |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 6 | 6
Kanban (Подписка) | Создание накладной на передачу в инвент картотеку для нового клиента | Разработка технического задания на функционал передачи запроса в ПП "Парус" для создания накладной на передачу шин в инвентарную картотеку | раньше же тоже создавалась накладная на передачу в ИК? Это же не новый фун-нал - это новый функционал, раньше было ТЗ на доработки в Парусе (сначала сделали работы на стороне Паруса, а потом на своей), а это тз на доработки уже внутри системы подписка, это совершенно разные доработки | Сбор и/или анализ требований заказчика, разработка технического задания | 15 | 15
Kanban (Подписка) | Создание накладной на передачу в инвент картотеку для нового клиента | Разработка функционала передачи запроса в ПП "Парус" для создания накладной на передачу шин в инвентарную картотеку на бекенд части веб-портала |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 30 | 30
Kanban (Подписка) | Создание накладной на передачу в инвент картотеку для нового клиента | Тестирование функционала передачи запроса в ПП "Парус" для создания накладной на передачу шин в инвентарную картотеку |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 9 | 9
Kanban (Подписка) | Не работают одновременно фильтры по скоррингу и статусу тарифа, плюс админка долго думает при включенных фильтрах по тарифу | Модификация функционала фильтров в разделе "Клиенты" в административной панели на бэкенд части веб-портала для устранения ошибки - не работают одновременно фильтры по статусу скоринга и статусу тарифа |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 5 | 5 | Оптимизировал запрос в фильтре по статусу Сделал так чтобы одновременно применялись фильтры по тарифу и по статусу скоринга Проблема была во всех фильтрах в админке, где выбираются значения из выпадающего списка(Select фильтры). Везде где нашёл - починил Ветка: https://fix-admin-clients-filters-dashboard.dev2.koleso.ru/
Kanban (Подписка) | Не работают одновременно фильтры по скоррингу и статусу тарифа, плюс админка долго думает при включенных фильтрах по тарифу | Тестирование модификации функционала фильтров в разделе "Клиенты" в административной панели после устранения ошибки - не работают одновременно фильтры по статусу скоринга и статусу тарифа |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1 | При выбранном статусе тарифа "Неактивный" и "Привязана карта" они долго применяются и долго прогружаются (листаются страницы). С другими фильтрами по тарифу не пробовал, но подозреваю, что та же ситация Не применяются одновременно фильтры по тарифу и скоррингу
Kanban (Подписка) | Релиз 16.04. | Полное регрессионное тестирование в контурах разработки и тестирования: 1. модификации функционала сортировки записей на сервис в административной панели: сделана сортировка по дате записи, а не по дате добавления 2. модификации функционалов автоматического списания задолженности и списания задолженности по кнопке в административной панели в блоке Оплата: если у клиента нужно списать несколько платежей, и по одному из платежей списание завершается ошибкой, нужно остановить все последующие списания 3. модификации функционала генерации номера карты лояльности для случаев переоформления тарифа: добавление проверки, есть ли номер карты лояльности в системе "Redis" перед сохранением нового номера и очистка номера карты лояльности после завершения тарифа 4. модификации функционала отображения в системе "Sentry" ошибок в работе команд, работающих по расписанию: добавлено отображение ошибок команды проверки наличия на складах шин сохраненных клиентом 5. модификации функционала обработки ответов системы IDX в блоке Скоринг: обработка параметра "Сообщение об ошибке" сделана необязательным, так как в ответах некоторых методов такой параметр не передается и ранее это вызывало ошибку 6. модификации функционала сохранения пола клиента в блоке Скоринг после устранения ошибки: у некоторых клиентов мужского пола пол указан как женский 7. модификации функционала отображения списка сервисных центров в блоке Запись на сервис для отключения показа тсц на ул.Ореховская, Нижний Новгород в связи с тем, что тсц перестал обслуживать клиентов 8. модификации функционала фильтра по брендам шин в блоке Каталог: при загрузке нового файла с данными шин в базу данных удалять данные по шинам, не найденные в этом файле 9. функционала передачи запроса в ПП "Парус" для создания накладной на передачу шин в инвентарную картотеку 10.модификации функционала фильтров в разделе "Клиенты" в административной панели после устранения ошибки - не работают одновременно фильтры по статусу скоринга и статусу тарифа 11.модификации функционала формирования финального акта приема-передачи после досрочной оплаты подписки после исправления ошибки: при изменении статуса тарифа клиента на "финальный акт", финальный акт приема-передачи не был получен |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 18 | 18
Kanban (Подписка) | Актуализировать список брендов как в колесе. | Разработка технического задания на модификацию функционала загрузки в базу данных веб-портала файла с названиями шин из базы данных "Колесо.ру": переход к использованию более свежей версии файла, так как в ранее предоставленном файле были не все названия брендов и моделей шин |  | Сбор и/или анализ требований заказчика, разработка технического задания | 6 | 6
Kanban (Подписка) | Актуализировать список брендов как в колесе. | Модификация функционала загрузки в базу данных веб-портала файла с названиями шин из базы данных "Колесо.ру" на бекенд части веб-портала для перехода к использованию более новой версии файла |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 22 | 22
Kanban (Подписка) | Актуализировать список брендов как в колесе. | Тестирование модификации функционала загрузки в базу данных веб-портала файла с названиями шин из базы данных "Колесо.ру" для перехода к использованию более новой версии файла |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 7 | 7
Kanban (Подписка) | Передача параметров посетителей (клиентов) в Я.метрику | Разработка технического задания на функционал передачи идентификатора клиента в базе данных веб-портала в ПП "Я.Метрика" для идентификации отчетов по посещениям страниц веб-портала в ПП "Я.Метрика" |  | Сбор и/или анализ требований заказчика, разработка технического задания | 4 | 4 | залил на ветку https://feature-metrika-set-user-dashboard.dev2.koleso.ru/ метод вызывается при логине/регистрации и про входе уже залогиненным в комментариях задачи на фронт Тимур показал как можно проверить UserID в я.метрике
Kanban (Подписка) | Передача параметров посетителей (клиентов) в Я.метрику | Разработка функционала передачи идентификатора клиента в базе данных веб-портала в ПП "Я.Метрика" на фронтенд части веб-портала для идентификации отчетов по посещениям страниц веб-портала в ПП "Я.Метрика" |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 6 | 6 | https://yandex.ru/support/metrica/data/user-params-data.html Для анализа клиентов подписки планируем передавать в я.метрику UserID (идентификатор посетителя сайта, заданный владельцем сайта) -client_id из базы данных нужно передавать id клиента из /me после его авторизации по номеру телефона
Kanban (Подписка) | Передача параметров посетителей (клиентов) в Я.метрику | Тестирование функционала передачи идентификатора клиента в базе данных веб-портала в ПП "Я.Метрика" для идентификации отчетов по посещениям страниц веб-портала в ПП "Я.Метрика" |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 2 | 2
Kanban (Подписка) | Изменить название кнопки "Войти" | Модификация дизайна панели навигации: изменение названия кнопки "Войти" на "Моя подписка" для не авторизованных клиентов с целью улучшения пользовательских метрик |  | Дизайн и макетирование интерфейса веб-портала | 1 | 1 | https://feature-change-nav-menu-dashboard.dev2.koleso.ru/
Kanban (Подписка) | Изменить название кнопки "Войти" | Модификация панели навигации на фронтенд части веб-портала: изменение названия кнопки "Войти" на "Моя подписка" для не авторизованных клиентов с целью улучшения пользовательских метрик |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 2 | 2 | AS IS Сейчас если клиент не авторизован по номеру телефона, то отображается кнопка "Войти", после авторизации вместо "Войти" отображается "Профиль" TO BE (изменения для клиентов с гостевым токеном) макет вместо "Войти" кнопка "Моя подписка" вместо "Подписка" - "Подбор" После того как клиент авторизован по номеру телефону панель навигации отображается по старой логике ("Подписка", "Профиль" ,"Помощь")
Kanban (Подписка) | Изменить название кнопки "Войти" | Тестирование модификации панели навигации: изменение названия кнопки "Войти" на "Моя подписка" для не авторизованных клиентов |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 0.5 | 0.5
Kanban (Подписка) | Обновить иконку Колесо.ру в приложении и на лендинге | Модификация дизайна иконки "Колесо.ру" для веб-портала и посадочной страницы: иконка обновлена до последней версии, увеличен размер, чтобы пользователю было удобнее кликать на иконку на мобильных устройствах |  | Дизайн и макетирование интерфейса веб-портала | 3 | 3 | Макет
Kanban (Подписка) | Обновить иконку Колесо.ру в приложении и на лендинге | Замена иконки "Колесо.ру" на страницах веб-портала на фронтенд части веб-портала | на каких страницах? - на всех , что есть в веб-портале, у нас на каждой странице иконка колеса | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 2 | 2 | иконка на лендинге -https://feature-new-logo-koleso-365.dev2.koleso.ru/ иконка в приложении ветка https://feature-new-logo-koleso-dashboard.dev2.koleso.ru/ логика "вернуться на колесо"/"перейти на колесо" не изменилась
Kanban (Подписка) | Обновить иконку Колесо.ру в приложении и на лендинге | Замена иконки "Колесо.ру" на посадочной странице веб-портала на фронтенд части веб-портала |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1 | Увеличился шрифт надписи и размер иконки , макет !! Логика отображения текста "Перейти на Колесо", "Вернуться на Колесо" остается без изменений, нужно обновить только иконку и надпись колесо.ру
Kanban (Подписка) | Обновить иконку Колесо.ру в приложении и на лендинге | Тестирование обновленной иконки "Колесо.ру" на страницах веб-портала, и посадочной странице веб-портала |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1
Kanban (Подписка) | Фото некоторых производителей не отображаются в приложении | Модификация функционала отображения фотографий шин в блоке Каталог на бекенд части веб-портала для устранения ошибки: не отображаются фотографии шин некоторых производителей | строка 18 не тоже самое? - нет, это были разные ошибки | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 3 | 3
Kanban (Подписка) | Фото некоторых производителей не отображаются в приложении | Тестирование модификации функционала отображения фотографий шин в блоке Каталог после устранения ошибки: не отображаются фотографии шин некоторых производителей |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1
Kanban (Подписка) | Релиз 22.04. | Полное регрессионное тестирование в контурах разработки и тестирования: 1. функционала передачи идентификатора клиента в базе данных веб-портала в ПП "Я.Метрика" для идентификации отчетов по посещениям страниц веб-портала в ПП "Я.Метрика" 2. модификации панели навигации: изменение названия кнопки "Войти" на "Моя подписка" для не авторизованных клиентов 3. обновленной иконки "Колесо.ру" на страницах веб-портала, и посадочной странице веб-портала 4. модификации функционала загрузки в базу данных веб-портала файла с названиями шин из базы данных "Колесо.ру" для перехода к использованию более новой версии файла 5. модификации функционала отображения фотографий шин в блоке Каталог после устранения ошибки: не отображаются фотографии шин некоторых производителей |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 17 | 17 | Передача параметров посетителей (клиентов) в Я.метрику Изменить название кнопки "Войти" Обновить иконку Колесо.ру в приложении и на лендинге Актуализировать список брендов как в колесе.
Kanban (Подписка) | Баг при оформлении через корзину | Модификация функционала сохранения тарифа клиента на экране Шины по подписке на фронтенд части веб-портала для устранения ошибки - тариф сохраняется сразу на 3 года, клиент потом может поменять срок подписки на 1-2 года, но при уходе с экрана новый тариф не сохранится |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 6 | 6 | ветка https://hotfix-save-tariff-dashboard.dev2.koleso.ru/
Kanban (Подписка) | Баг при оформлении через корзину | Тестирование модификации функционала сохранения тарифа клиента на экране Шины по подписке после устранения ошибки - тариф сохраняется сразу на 3 года, клиент потом может поменять срок подписки на 1-2 года, но при уходе с экрана новый тариф не сохранится |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 2 | 2 | При открытии экрана фронт сразу отправляет запрос tariff/save (так как ранее у нас был сценарий, когда можно было с этого экрана сразу уйти на главный экран) Есть проблема - тариф сохраняется сразу на 3 года, клиент потом может поменять срок подписки на 1-2 года, но при уходе с экрана /find-tire?rn новый тариф не сохранится Предлагаю перенести отправку запроса tariff/save по клику на кнопку "Перейти к оформлению"
Kanban (Подписка) | Добавить сортировку по цене в каталоге | Разработка технического задания на функционал сортировки шин по цене в блоке Каталог для проведения A/B тестирования | Раньше не было сортировки по цене?? - была по умолчанию, а сейчас клиент может выбрать -он хочет сначала дешевые шины , или сначала дорогие | Сбор и/или анализ требований заказчика, разработка технического задания | 2 | 2
Kanban (Подписка) | Добавить сортировку по цене в каталоге | Модификация дизайна экрана "Каталог": добавление сортировки шин по цене |  | Дизайн и макетирование интерфейса веб-портала | 3 | 3
Kanban (Подписка) | Добавить сортировку по цене в каталоге | Модификация функционала отображения вариантов шин по заданным параметрам в блоке Каталог на бекенд части веб-портала: добавление сортировки по цене - по убыванию и по возрастанию |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 3 | 3
Kanban (Подписка) | Добавить сортировку по цене в каталоге | Модификация функционала отображения вариантов шин по заданным параметрам в блоке Каталог на фронтенд части веб-портала: добавление сортировки по цене - по убыванию и по возрастанию |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 4 | 4
Kanban (Подписка) | Добавить сортировку по цене в каталоге | Тестирование функционала сортировки шин по цене в блоке Каталог - по убыванию и по возрастанию |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 2 | 2
Kanban (Подписка) | Признак свободного окна на дату | Разработка технического задания на функционал отображения разным цветом свободных и занятых для записи дней выбранного сервисного центра и отображения клиенту первого свободного для записи дня вместо текущего в блоке Записи на сервис для сокращения времени записи на сервис |  | Сбор и/или анализ требований заказчика, разработка технического задания | 6 | 6 | ТЗ
Kanban (Подписка) | Признак свободного окна на дату | Модификация дизайна экранов выбора временного слота в блоке Записи на сервис: отображение разным цветом свободных и занятых для записи дней выбранного сервисного центра и отображения клиенту первого свободного для записи дня вместо текущего |  | Дизайн и макетирование интерфейса веб-портала | 3 | 3 | https://feature-get-days-capacity-dashboard.dev2.koleso.ru/ ТЗ фронт ТЗ бек
Kanban (Подписка) | Признак свободного окна на дату | Модификация функционала записи на сервис на бекенд части веб-портала: добавили получение информации о свободных и занятых днях сервисного центра из API "Колесо.ру", статус дня: "свободен" или "занят" и отображение клиенту первого свободного для записи дня вместо текущего |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 15 | 15 | ТЗ
Kanban (Подписка) | Признак свободного окна на дату | Модификация функционала записи на сервис на фронтенд части веб-портала: отображение разным цветом свободных и занятых для записи дней выбранного сервисного центра и отображения клиенту первого свободного для записи дня вместо текущего |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 13 | 13 | ТЗ
Kanban (Подписка) | Признак свободного окна на дату | Тестирование модификации функционала записи на сервис: отображение разным цветом свободных и занятых для записи дней выбранного сервисного центра и отображения клиенту первого свободного для записи дня вместо текущего |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 8 | 8
Kanban (Подписка) | Размер шины в карточке товара | Модификация дизайна экрана "Каталог": добавление размера шины в карточке товара для повышения удобства поиска шин |  | Дизайн и макетирование интерфейса веб-портала | 1 | 1 | ветка https://feature-tire-size-cart-dashboard.dev2.koleso.ru/ Добавили размеры на новой строчке после названия модели шин: равноширинные - один размер спарка - два размера в карточке товара размер остался без изменений
Kanban (Подписка) | Размер шины в карточке товара | Модификация функционала отображения вариантов шин по заданным параметрам в блоке Каталог на бекенд части веб-портала: добавление размера шины в карточке товара |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 3 | 3 | В каталоге на плашке шины рядом с названием бренда через пробел нужно добавить размер в формате 205/55/R16 (также как в карточке шины) Макета нет, Саша в отпуске если название бренда занимает всю строчку (таких сейчас вроде нет , но вдруг появится) то размер должен переходить на новую строчку (до названия модели) https://api.weeek.net/ws/547370/files/9bd7ec7c-2d6a-421a-9791-8d01fd5e93d8
| Размер шины в карточке товара | Модификация функционала отображения вариантов шин по заданным параметрам в блоке Каталог на фронтенд части веб-портала: добавление размера шины в карточке товара |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 3 | 3
Kanban (Подписка) | Размер шины в карточке товара | Тестирование модификации функционала отображения вариантов шин по заданным параметрам в блоке Каталог: добавлен размер шины в карточке товара |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 2 | 2
Kanban (Подписка) | Релиз 26.04 | Полное регрессионное тестирование в контурах разработки и тестирования: 1. модификации функционала сохранения тарифа клиента на экране Шины по подписке после устранения ошибки - тариф сохраняется сразу на 3 года, клиент потом может поменять срок подписки на 1-2 года, но при уходе с экрана новый тариф не сохранится 2. функционала сортировки шин по цене в блоке Каталог - по убыванию и по возрастанию 3. модификации функционала записи на сервис: отображение разным цветом свободных и занятых для записи дней выбранного сервисного центра и отображения клиенту первого свободного для записи дня вместо текущего 4. модификации функционала отображения вариантов шин по заданным параметрам в блоке Каталог: добавлен размер шины в карточке товара |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 15 | 15
Kanban (Подписка) | Доработать обработку ответа shops/getSlots (Admin Widget API) | Разработка технического задания на модификацию функционала запроса временных слотов для выбранного тсц в API "Колесо" в блоке Записи на сервис: при обработке ответа API "Колесо", если статус слота свободен нужно также проверять, является ли этот слот доступным для клиентов Подписки | в API сайта Колесо.ру ? не помню как ты это называешь,вообще это Admin Widget API | Сбор и/или анализ требований заказчика, разработка технического задания | 2 | 2 | Ветка: https://feature-yellow-slots-dashboard.dev2.koleso.ru/
Kanban (Подписка) | Доработать обработку ответа shops/getSlots (Admin Widget API) | Модификация функционала запроса временных слотов для выбранного тсц в API "Колесо" в блоке Записи на сервис на бекенд части веб-портала: при обработке ответа API "Колесо", если статус слота свободен нужно также проверять, является ли этот слот доступным для клиентов Подписки |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 6 | 6
Kanban (Подписка) | Доработать обработку ответа shops/getSlots (Admin Widget API) | Тестирование модификации функционала запроса временных слотов для выбранного тсц в API "Колесо" в блоке Записи на сервис: при обработке ответа API "Колесо", если статус слота свободен нужно также проверять, является ли этот слот доступным для клиентов Подписки |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1
Kanban (Подписка) | Лишние записи в Нижнем Новгороде Илюшкин Сергей Александрович | Проведение анализа ошибки в функционале записи на сервис: у клиента есть дублирующая запись на сервис |  | Сбор и анализ данных для формирования перечня необходимых доработок | 2 | 2
Kanban (Подписка) | Бек/Невозможно пройти скоринг (+ошибка в Сентри) | Модификация функционала скоринга на бэкенд части веб-портала для устранения ошибки - при попытке пройти скоринг с паспортом, который точно должен пройти скоринг успешно - получаем ошибку распознавания паспорта "Не удалось распознать все поля паспорта" | Если можно цитату ошибки - добавила | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 5 | 5
Kanban (Подписка) | Бек/Невозможно пройти скоринг (+ошибка в Сентри) | Тестирование модификации функционала скоринга после устранения ошибки - при попытке пройти скоринг с паспортом, который точно должен пройти скоринг успешно - получаем ошибку распознавания паспорта |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1
Kanban (Подписка) | Проблема с таймаутом, endpoint /api/external/v1/tires/{rn}/price | Проведение анализа метода получения стоимости подписки по рн шины и городу для устранения ошибки - сброс соединения при обращении к методу | Это же будет в ТЗ? Тут только анализ, никаких доработок? - только анализ | Сбор и анализ данных для формирования перечня необходимых доработок | 15 | 15
Kanban (Подписка) | Фронт/не отображается розничная цена на экране "Шины по подписке" (/find-tire?rn) | Модификация функционала экрана "Шины по подписке" на фронтенд части веб-портала для устранения ошибки - не отображается розничная цена комплекта шин |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 3 | 3 | Окружение - дев/стейдж/прод Проверила запрос /tires/show-by-rn в дев/прод - в ответе розничная цена есть https://api.weeek.net/ws/547370/files/9bb80b86-c17f-4ec9-90a4-d838c679677a
Kanban (Подписка) | Фронт/не отображается розничная цена на экране "Шины по подписке" (/find-tire?rn) | Тестирование модификации функционала экрана "Шины по подписке" после устранения ошибки - не отображается розничная цена комплекта шин |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1
Kanban (Подписка) | У некоторых клиентов ym_id=null | Проведение анализа функционала сохранения идентификатора клиента из ПП "Я.Метрика" в базу данных веб-портала для случаев, когда у некоторых клиентов идентификатор не сохранился |  | Сбор и анализ данных для формирования перечня необходимых доработок | 2 | 2 | с мая 2023 сохраняем cookie _ym_uid в таблице clients (ТЗ) у некоторых клиентов в бд ym_id =null, по какой причине это могло произойти? Клиент снес cookies? https://api.weeek.net/ws/547370/files/9bb80734-ead6-4806-b432-591b63cfc7c1
Kanban (Подписка) | Отображение неподписанного финального акта, статус тарифа closed | Проведение анализа функционала завершения тарифа - у клиента завершился тариф без подписания финального акта приема-передачи | то есть- анализ ошибки -да | Сбор и анализ данных для формирования перечня необходимых доработок | 2 | 2 | У клиента статус тарифа closed и есть не подписанный финальный акт (с этим статусом тарифа акты не должны передаваться с бека в /me) После авторизации в приложении на главном экране отобразилось сообщение о неподписанном финальном акте (https://metrika.yandex.ru/inpage/visor-proto?visit_id=1640069804642009225&date=2024-04-01&user_id_hash=1748603575&date_visit=&offset=0&id=90756824) ________________________ Нужно повторить кейс - сделать юзера с заверш тарифом и неподписанным фин актом (можно сделать второго юзера с статусом тарифа closed и не подписанным первичным актом)
Kanban (Подписка) | не работают уведомления в бот https://t.me/bb678678676786 | Модификация функционала отправки уведомлений менеджерам в телеграмм канал о новой записи на сервис, отмене записи на сервис, подписание акта приема-передачи на бекенд части веб-портала для устранения ошибки - в телеграмм канал не приходят уведомления |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 4 | 4 | сделал тестовую запись, отмену записи - не пришло клиент утром подтверждал установку - не пришло
Kanban (Подписка) | не работают уведомления в бот https://t.me/bb678678676787 | Тестирование модификации функционала отправки уведомлений менеджерам в телеграмм канал о новой записи на сервис, отмене записи на сервис, подписание акта приема-передачи после устранения ошибки - в телеграмм канал не приходят уведомления |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1
|  | Полное регрессионное тестирование в контурах разработки и тестирования: 1. функционала запроса временных слотов для выбранного тсц в API "Колесо" в блоке Записи на сервис на бекенд части веб-портала: при обработке ответа API "Колесо", если статус слота свободен нужно также проверять, является ли этот слот доступным для клиентов Подписки 2. модификации функционала экрана "Шины по подписке" после устранения ошибки - не отображается розничная цена комплекта шин 3. модификации функционала отправки уведомлений менеджерам в телеграмм канал о новой записи на сервис, отмене записи на сервис, подписание акта приема-передачи после устранения ошибки - в телеграмм канал не приходят уведомления 4. модификации функционала скоринга после устранения ошибки - при попытке пройти скоринг с паспортом, который точно должен пройти скоринг успешно - получаем ошибку распознавания паспорта |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 12 | 12
Kanban (Подписка) | Добавить на главный экран информацию о преимуществах Подписки/провести A/B тестирование | Разработка технического задания на модификацию главного экрана веб-портала - добавить на главный экран кнопку, открывающую модальное окно с информацией о преимуществах Подписки для проведения A/B тестирования |  | Сбор и/или анализ требований заказчика, разработка технического задания | 3 | 3
Kanban (Подписка) | Добавить на главный экран информацию о преимуществах Подписки/провести A/B тестирование | Разработка дизайна модального окна с информацией о преимуществах Подписки, модификация дизайна главного экрана - добавление кнопки, открывающую модальное окно |  | Дизайн и макетирование интерфейса веб-портала | 3 | 3
Kanban (Подписка) | Добавить на главный экран информацию о преимуществах Подписки/провести A/B тестирование | Разработка модального окна с информацией о преимуществах Подписки, модификация главного экрана - добавление кнопки, открывающую модальное окно на фронтенд части веб-портала |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 5 | 5
Kanban (Подписка) | Добавить на главный экран информацию о преимуществах Подписки/провести A/B тестирование | Тестирование модального окна с информацией о преимуществах Подписки, модификация главного экрана - добавление кнопки, открывающую модальное окно |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1
Kanban (Подписка) |  | Модификация данных клиента в базе данных веб-портала на бекенд части веб-портала: изменение даты выдачи паспорта | тогда вид работ не Модификация а "обеспечение работоспособности базы данных". Это вид работы для тех случаев, когда просто правим данные - поправила | Обеспечение работоспособности базы данных | 0.5 | 0.5 | Нужно изменить значение поля passport_date, client_id 12586 новая дата 16,02,2024
Kanban (Подписка) | Доработать отображение экрана о преимущетвах и кнопки "Преимущества" | Модификация функционала отображения модального окна с информацией преимуществах Подписки на фронтэнд части веб-портала - модальное окно должно отображаться только клиентам, не авторизованным по номеру телефона |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 3 | 3 | Модальный экран с преимуществами подписки и кнопка "Преимущества" должны отображаться, только если у пользователя гостевой токен - значение флага is_guest=true ( в /me ) Если клиент авторизован по номеру телефона и значение флага is_guest =false , модальный экран и кнопка "Преимущества" не отображаются https://fix-adv-modal-dashboard.dev2.koleso.ru/
Kanban (Подписка) | Доработать отображение экрана о преимущетвах и кнопки "Преимущества" | Тестирование модификации функционала отображения модального окна с информацией преимуществах Подписки - модальное окно должно отображаться только клиентам, не авторизованным по номеру телефона |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1 | Модальный экран с преимуществами подписки и кнопка "Преимущества" должны отображаться, только если у пользователя гостевой токен - значение флага is_guest=true ( в /me ) Если клиент авторизован по номеру телефона и значение флага is_guest =false , модальный экран и кнопка "Преимущества" не отображаются
Kanban (Подписка) | Баг/в тг уходит сообщение в старый канал | Модификация функционала отправки уведомлений менеджерам в телеграмм канал о новой записи на сервис, отмене записи на сервис, подписание акта приема-передачи на бэкенд части веб-портала для устранения ошибки - уведомления приходят в старый телеграмм канал | Это действительно 5 ч заняло поменять адрес отправки -не адрес отправки а работы по добавлению нового тг канала и перенаправления уведомлений в него | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 5 | 5
Kanban (Подписка) | Баг/в тг уходит сообщение в старый канал | Тестирование модификации функционала отправки уведомлений менеджерам в телеграмм канал о новой записи на сервис, отмене записи на сервис, подписание акта приема-передачи после устранения ошибки - уведомления приходят в старый телеграмм канал |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1
Kanban (Подписка) | Доработка модуля скоринг | Модификация функционала получения ИНН клиента в блоке Скоринг на бекенд части веб-портала: увеличено количество попыток получения ответа метода в связи с его нестабильной работой |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 5 | 5 | При получении resultCode": -25 в ответе метода getInnFast (столько же раз пытаемся отправить запрос как и при логике переключения с finScoringOkbQiwi на скоринг FICO) перестаем пытаться получить ИНН и в поле check_bankrupt (score_marks) ставим 1 балл Ветка: https://fix-get-inn-unavailable-logic-dashboard.dev2.koleso.ru/
Kanban (Подписка) | Доработка модуля скоринг | Тестирование модификации функционала получения ИНН клиента в блоке Скоринг : увеличено количество попыток получения ответа метода в связи с его нестабильной работой |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1 | При получении resultCode": -25 в ответе метода getInnFast (столько же раз пытаемся отправить запрос как и при логике переключения с finScoringOkbQiwi на скоринг FICO) перестаем пытаться получить ИНН и в поле check_bankrupt (score_marks) ставим 1 балл
Kanban (Подписка) | Доработка фильтров по брендам | Модификация функционала фильтра по бренду в блоке Каталог на бекенд части веб-портала: изменено условие отображения бренда в списке - шин на складах должно быть не меньше двух; если бренда нет в базе данных Колесо.ру, то в базе данных веб-портала он должен отмечаться выведенным из продажи |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 6 | 6 | сделать доработку - проверять для tire/brands , чтобы quamtity была не меньше 2 (чтобы не появлялся Gremaxmax) может есть бренда нет в catalog_tyres-, то проставлять deprecated-true? (таких шин тоже нет в продаже)
Kanban (Подписка) | Доработка фильтров по брендам | Тестирование модификации функционала фильтра по бренду в блоке Каталог : изменено условие отображения бренда в списке - шин на складах должно быть не меньше двух; если бренда нет в базе данных Колесо.ру, то в базе данных веб-портала он должен отмечаться выведенным из продажи |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1
Kanban (Подписка) | Графана, корректировка данных в дашборде | Разработка технического задания на модификацию разделов с метриками клиентов в системе Grafana на бекенд части веб-портала: скорректировать отображения тарифов в зависимости от фильтров по датам и по сроку тарифа |  | Сбор и/или анализ требований заказчика, разработка технического задания | 2 | 2 | нужно проверить что в дашборде "Тарифы" данные отображаются по разному в зависимости от выбранного источника
Kanban (Подписка) | Графана, корректировка данных в дашборде | Модификация разделов с метриками клиентов в системе Grafana на бекенд части веб-портала: скорректировать отображения тарифов в зависимости от фильтров по датам и по сроку тарифа |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 12 | 12
Kanban (Подписка) | Графана, корректировка данных в дашборде | Тестирование модификации разделов с метриками клиентов в системе Grafana: скорректировать отображения тарифов в зависимости от фильтров по датам и по сроку тарифа |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 4 | 4
Kanban (Подписка) |  | Модификация функционала посадочной страницы веб-портала на фронтенд части веб-портала для уменьшения времени на загрузку страницы: оптимизация изображений, настройка кэширования |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 8 | 8
Kanban (Подписка) |  | Тестирование модификации функционала посадочной страницы веб-портала для уменьшения времени на загрузку страницы: оптимизация изображений, настройка кэширования |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1
Kanban (Подписка) |  | Полное регрессионное тестирование в контурах разработки и тестирования: 1. модального окна с информацией о преимуществах Подписки, модификация главного экрана - добавление кнопки, открывающую модальное окно 2. модификации функционала отображения модального окна с информацией преимуществах Подписки - модальное окно должно отображаться только клиентам, не авторизованным по номеру телефона 3. модификации функционала отправки уведомлений менеджерам в телеграмм канал о новой записи на сервис, отмене записи на сервис, подписание акта приема-передачи после устранения ошибки - уведомления приходят в старый телеграмм канал 4. модификации функционала получения ИНН клиента в блоке Скоринг : увеличено количество попыток получения ответа метода в связи с его нестабильной работой 5. модификации функционала фильтра по бренду в блоке Каталог : изменено условие отображения бренда в списке - шин на складах должно быть не меньше двух; если бренда нет в базе данных Колесо.ру, то в базе данных веб-портала он должен отмечаться выведенным из продажи 6. модификации разделов с метриками клиентов в системе Grafana: скорректировать отображения тарифов в зависимости от фильтров по датам и по сроку тарифа |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 18 | 18
Kanban (Подписка) | Бек/Скоринг/Нельзя пройти скоринг без Отчества | Модификация функционала скоринг на бэкенд части веб-портала для устранения ошибки: нельзя пройти скоринг без отчества |  | Модификация функционально-технических частей веб-портала | 6 | 6 | ОР: Скоринг можно пройти без отчества
Kanban (Подписка) | Бек/Скоринг/Нельзя пройти скоринг без Отчества | Тестирование модификации функционала скоринг после устранения ошибки: нельзя пройти скоринг без отчества |  | Тестирование функционально-технических частей веб-портала | 1 | 1